## Tabelle1
Datum | Abwesenheit | erledigte Tasks | Probleme | Ziel bis zur nächsten Woche
2018-09-24 | - | Allegemeine Beschreibung | - | ERD/Klassendiagramm
2018-10-01 | - | grobes Klassendiagramm (noch nicht fix) | - | Funktionale Beschreibung/Fertigstellung des Klassendiagramms
2018-10-08 | Haracic | Projekt geändert, weil vorheriges zu wenig features beinhaltet hat | Übereinstimmungen welches Projekt wir machen | Fertigstellung konzeptionelles Diagramm. User Stories festlegen.
2018-10-15 |  | Konzeptionelles Diagramm. Physisches Diagram zu 50%
2018-10-22 | Maljuric | Fertigstellung der Datenbank |  | Grundstruktur der GUIs in Android und WPF, Webservice implementieren